## 기능요구사항
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 반복 대상
SFR-100 | 메인 화면 | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-101 | 사용자가 원하는 사진, 동영상을 메인 화면 중앙에 배치한다. | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-102 | 헤더는 학원 로고와 메뉴로 구성한다. | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-103 | 푸터는 학원 위치와 전화번호, 개발자 정보를 표시한다. | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-104 | 메인 화면 하단은 제휴 사이트를 표시한다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-105 | 메인 화면 중앙 하단은 공지사항과, 학원 상담 예약 및 번호를 표시한다. | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-106 | 메인 화면 중앙 하단에 시험일정표, 자격증을 카드형태로 표시한다. | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-107 | 공지사항과 개설예정 과정 메뉴 내용은 팝업창으로 띄어준다. | 5 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-108 | 메인 화면 상단에 로그인, 회원가입 메뉴를 표시한다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-200 | Header Menu | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-201 | 학원 소개 메뉴는 소개 및 인사말, 오시는길, 제빵20, 제과20으로 이루어져 있다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-202 | 교육 과정 메뉴는 일반생, 국비(실업자) 내일배움카드, 국비(재직자) 내일배움카드, 산재 장애인 국비 훈련생 과정, 일일 체험반으로 이루어져 있다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-203 | 개설예정 과정 메뉴는 국비 과정과 원내 과정으로 이루어져 있다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-204 | 헤더는 학원 소개, 교육 과정, 구인 구직, 공지사항, 자료실, 개설예정 과정, 갤러리, 묻고답하기, 관련사이트로 이루어져있다. | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-205 | 헤더는 Drop Down형태로 메뉴를 나타낸다. | 3 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-206 | 관련사이트 메뉴는 즐겨찾는 사이트, 참조사이트로 이루어져 있다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-300 | 회원가입 - 로그인 기능 | 0 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-301 | 사용자는 약관동의를 할 경우, 회원가입을 할 수 있다. | 1 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-302 | 회원가입 메뉴는 아이디, 패스워드, 패스워드 확인, 패스워드 분실시 질문, 패스워드 분실시 답변, 이름, 별명, E-mail, 생년월일, 성별, 서명, 메일링서비스, SMS 수신여부, 정보공개, 보안문자로 이루어져있다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-303 | 회원가입 메뉴에서 아이디, 별명, E-Mail은 중복확인 후, 사용할 수 있다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-304 | 사용자는 로그인을 할 수 있다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-305 | 로그인 메뉴는 아이디, 패스워드, 자동로그인 체크박스로 이루어져있다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-306 | 아이디/패스워드 분실 버튼을 선택하여 해당 정보를 찾을 수 있다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-307 | 아이디 찾기 메뉴는 가입 시 작성했던 이름과 E-Mail을 통해 찾을 수 있다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-308 | 비밀번호 찾기 메뉴는 가입 시 작성했던 회원 아이디를 통해 찾을 수 있다. | 2 | 상 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-400 | Footer Menu | 0 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-401 | 학원 위치, 이름, 이메일, 전화번호를 표시한다. | 2 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-402 | 개인정보취급방침, 서비스이용약관은 관련 문서로 연결한다. | 2 | 하 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-500 | 학원 소개 메뉴 | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-501 | 하위 메뉴는 좌측에 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-502 | 소개 및 인사말 메뉴는 원장 사진, 약력, 학력 및 경력, 학원 시설 사진으로 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-503 | 오시는 길 메뉴는 카카오 지도를 사용하여 표시한다. | 1 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-504 | 제빵 20 메뉴는 제빵 20개의 사진을 카드형태로 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-505 | 제과 20 메뉴는 제과 20개의 사진을 카드형태로 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-600 | 교육 과정 메뉴 | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-601 | 하위 메뉴는 좌측에 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-602 | 일반생 메뉴는 해당 내용을 카드형태로 표시한다. | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-603 | 국비(실업자) 내일배움카드, 국비(재직자) 내일배움카드, 일일 체험반은 해당 내용을 표로 이루어져 있다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-604 | 산재 장애인 국비 훈련생 과정은 해당 내용을 표시한다. | 1 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-700 | 구인 구직 메뉴 | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-701 | 하위 메뉴는 좌측에 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ | FALSE
SFR-702 | 구인 구직 메뉴는 게시판 형태로 표시한다. | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-800 | 갤러리 메뉴 | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-801 | 하위 메뉴는 좌측에 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-802 | 갤러리 메뉴는 사진 게시판 형태로 표시한다. | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-900 | 묻고답하기(Q&A) 메뉴 | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-901 | 하위 메뉴는 좌측에 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-902 | 질문 메뉴는 게시판 형태로 표시한다. | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-903 | 게시글은 비밀글과 공개글로 나눠져있다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-904 | 상담 예약 메뉴는 게시판 형태로 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1000 | 게시판 메뉴 | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1001 | 하위 메뉴는 좌측에 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1002 | 게시판 메뉴는 시험 일정표, 자격증, 자료실로 이루어져있다. | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1003 | 시험 일정표 메뉴는 해당 연도 시험 일정을 표형태로 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1004 | 자격증 메뉴는 자격증 내용을 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1005 | 자료실 메뉴는 게시판 형태로 해당 내용을 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1100 | 개설예정 과정 메뉴 | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1101 | 하위 메뉴는 좌측에 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1102 | 개설예정 과정 메뉴는 국비 과정과 원내 과정으로 이루어져 있다. | 3 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1103 | 국비 과정 메뉴는 게시판 형태로 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1103 | 원내 과정 메뉴는 게시판 형태로 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1200 | 공지사항 메뉴 | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1201 | 하위 메뉴는 좌측에 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1202 | 공지사항 메뉴는 게시판 형태로 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1300 | 관련사이트 메뉴 | 0 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1301 | 하위 메뉴는 좌측에 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
SFR-1302 | 즐겨찾는 사이트, 참조사이트는 하이퍼링크 형태로 표시한다. | 2 | 중 | 시작 | TBD | FALSE | BJE, SMJ
| 추정치 총합 | 121 | 완료 총합(B) | 0 | 진행 총합(A) | 0
|  |  | 진행&완료 총합(C) | 0
| 기능 요구사항 수 | 54 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 0
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 개발진행상황
주차 | 추정치 총합 | 기능 요구사항 수 | 계획 총합 | 작성일
1 | 121 | 54 | 0 | 2021-01-26
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 분석 산출물 (hidden)
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 기능 | 관련 비기능
UC-101
UC-102
UC-103
UC-104
UC-105

## 설계 산출물 (hidden)
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 분석 산출물 | 관련 기능/비기능
D-01 |  |  |  | SFR-501, SFR-502
D-02
D-03

## 도구
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 반복 대상
-1 | 상 | 시작 | TRUE
0 | 중 | 분석 | FALSE
0.5 | 하 | 설계
1 |  | 구현
2 |  | 테스팅
3 |  | 완료
5
8
13
20
40
100